АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

##### Постановление

от 24.12.2012 г.    № 1307

г. Нижняя Тура

Об  утверждении муниципальной целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 году»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,

создания благоприятных условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития несовершеннолетних в Нижнетуринском городском округе, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.03. 2012 года № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 – 2014 году», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 году» (Приложение № 1).

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава

Нижнетуринского городского округа                                                     Ф.П. Телепаев

Исп. Востряков Н.А.

Утверждена

постановлением администрации

Нижнетуринского городского округа

от 24.12.2012 г.   № 1307

Муниципальная целевая программа  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Нижнетуринского городского округа
в 2013-2015 году»

- Раздел 1. Паспорт Программы.

| Название Программы | Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 году» (далее – «Программа» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 16.05.2011 года, № Пр-1365, Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 года № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 – 2014 году» |  |  |  |  |  |
| Инициатор постановки проблемы | Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Нижнетуринского городского округа |  |  |  |  |  |
| Разработчики Программы | Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа |  |  |  |  |  |
| Основные исполнители Программы | Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», комитет по культуре физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа, муниципальные образовательные учреждения, муниципальное бюджетное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь «Ельничный». |  |  |  |  |  |
| Источники и объемы финансирования Программы | №п/п | Источник финансирования | Всего тыс. руб. | 2013 год тыс. руб. | 2014 год тыс. руб. | 2015 год тыс. руб. |
|  | 1. | Областной бюджет | 16873* | 5673* | 5500* | 5700* |
|  | 2. | Местный бюджет | 8452 | 2748 | 2804 | 2900 |
|  |  | Итого бюджетных средств: | 25325 | 8421 | 8304 | 8600 |
|  | Внебюджетные средства: - средства предприятий и организаций; - средства родителей. |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение в летний период отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для укрепления здоровья, творческого развития и профилактики правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - Создание условий для нормального развития и жизнедеятельности детей и подростков в каникулярный период. - Обеспечение социальной защиты детей, нуждающихся в особой поддержке. - Обеспечение занятости детей и подростков. - Организация трудоустройства подростков. - Организация мероприятий по оздоровлению детей, пропаганде здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | 1. Увеличение удовлетворенности родителей детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления, качеством предоставленных услуг по организации отдыха и оздоровления детей. 2. Сохранение доли детей школьного возраста от 6,5 до 17 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории Нижнетуринского городского округа, не менее 80%. 3. Сохранение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6,5 до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 70 %. 4. Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет относительно 2012 г. 5. Сохранение количества функционирующих лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений Нижнетуринского городского округа; 6. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородного детского оздоровительного лагеря «Ельничный». |  |  |  |  |  |
| Координаторы Программы | Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа |  |  |  |  |  |
| Заинтересованные стороны | Администрации Нижнетуринского городского округа, Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», комитет по культуре физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Нижнетуринского городского округа |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Организация отдыха и оздоровления детей в настоящее время является одной из приоритетных задач. Высокий уровень детской заболеваемости, беспризорности и безнадзорности требует поиска новых путей развития системы отдыха и оздоровления детей. Решение этих вопросов позволит в свободное от учебы время не только приобщить детей к труду, но и вовремя предупредить различные асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное воздействие на формирование их характера, нравственных устоев, моральных качеств.

В период школьных каникул с приостановкой учебного процесса в образовательных учреждениях,  появляется большое количество свободного времени у учащихся, которое необходимо организовать, используя  весь возможный потенциал с целью оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Для сохранения действующей системы отдыха и оздоровления детей, ее развития, повышения эффективности и улучшения качества предоставляемых услуг необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на организацию качественного оздоровления и отдыха детей Нижнетуринского городского округа.

Реализация Программы и запланированных мероприятий позволит обеспечить дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и творческого досуга детей Нижнетуринского городского округа, создание социальной инфраструктуры, способствующей их воспитанию и развитию.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий Программы и ожидаемые результаты

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Разработка, утверждение и реализация планов по оздоровлению детей сотрудников учреждений, предприятий и других организаций | до 01.05. ежегодно | Руководители учреждений, предприятий и других организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация оздоровления детей сотрудников учреждений, предприятий и других организаций |
| 2 | Формирование списков детей для приоритетного оздоровления с указанием вида оздоровления, в том числе для санаторно-курортного оздоровления | до 10.05. ежегодно | Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | Список оздоравливаемых детей |
| 3 | Организация конкурсных процедур для приобретения путевок в санаторно-курортные лагеря круглогодичного действия | не позднее, чем за месяц до начала оздоровительной смены | Управление образования (Востряков Н.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение победителей конкурсных процедур среди санаторно-курортных лагерей круглогодичного действия |
| 4 | Проведение конкурсных процедур по организации питания детей в МБУ «ЗДОЛ «Ельничный». | до 20.05. ежегодно | МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» (Шорохов Д. А.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение организаторов питания по итогам торгов |
| 5 | Подготовка МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» к началу оздоровительного сезона: мероприятия по пожарной безопасности; - текущий ремонт кровли детских корпусов и клуба-столовой; - замеры сопротивления электроизоляции; - дератизация и дезинсекция помещений; - ремонт топок котлов, - косметический ремонт пищеблока и обеденного зала столовой; -частичная замена сантехники в клубе; -обновление мягкого инвентаря; -косметический ремонт медицинского корпуса; -устройство минерализованной полосы; -частичная замена линолеума в детских корпусах. | до 23.05. ежегодно | МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» (Шорохов Д. А.) | Местный бюджет | 2400 | 800 |  | 800 |  |  | 800 | Создание безопасных условий для оздоровления и отдыха детей в загородном лагере |
| 6 | Полная или частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные лагеря круглогодичного действия. | В течение всего оздоровительного периода | Управление образования (Востряков Н.А.) | Областной бюджет Местный бюджет | 16873 3538 | 5673 1140 |  | 5500 1166 |  |  | 5700 1232 | Оплата стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря |
| 7 | Проведение учебных сборов в форме загородного оборонно-спортивного лагеря на базе МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» (40 чел.) | май-июнь | Управление образовании (Востряков Н.А. ) МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» (Шорохов Д. А.) | Местный бюджет | 480 | 160 |  | 160 |  |  | 160 | Закрепление знаний юношей – учащихся 10 классов, по основам военной службы, укрепление здоровья и занятость несовершеннолетних |
| 8 | Разработка планов воспитательной работы оздоровительных лагерей | до 25.05. ежегодно | Руководители лагерей, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  | Планомерная организация деятельности оздоровительных лагерей |
| 9 | Обеспечение организации воспитательных мероприятий по формированию толерантности, ЗОЖ, профилактике курения, наркомании, токсикомании и алкоголизма | июнь-август | Руководители оздоровительных лагерей |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у детей здорового образа жизни |
| 10 | Разъяснительная работа с организаторами детского оздоровления и отдыха | до 20.04. ежегодно | Управление образования (Востряков Н.А.), Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование организаторов оздоровления об организации оздоровительной кампании |
| 11 | Информирование об организации оздоровительной кампании через средства массовой информации | до 20.04. ежегодно | Управление образования (Востряков Н.А.) МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время» Нижнетуринского городского округа» (Кошелева И.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование населения об организации оздоровительной кампании |
| 12 | Проведение инструктивных совещаний с руководителями и работниками оздоровительных лагерей | до 31.05. ежегодно | Управление образования (Востряков Н.А.), руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструктаж ответственных исполнителей оздоровительных лагерей |
| 13 | Приемка оздоровительных лагерей к началу оздоровительного сезона | до 31.05. ежегодно | Члены оздоровительной комиссии, руководители лагерей |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка готовности лагерей к приему детей |
| 14 | Заключение договоров, муниципальных контрактов на организацию питания в МБУ «ЗДОЛ «Ельничный». | до 25.05. ежегодно | МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» (Шорохов Д. А.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация питания в МБУ «ЗДОЛ «Ельничный». |
| 15 | Акции по организации деятельности «Отрядов главы» | июнь-август | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике (Соломахина С.Л. через МБУ «ЦДМК») |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование позитивного отношения к труду у несовершеннолетних |
| 16 | Комплекс мероприятий по оздоровлению детей дошкольного возраста | июнь-август | Управление образования (Кривощапова Н.М.) руководители образовательных учреждений | Местный бюджет | 150 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | Укрепление иммунитета детей дошкольного возраста |
| 17 | Методическая поддержка оздоровительной кампании. | май-август | МКУ «ИМЦ» (Касимова И. А.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Методическое обеспечение организации работы лагерей |
| 18 | Организация мониторинга показателей оздоровления | июнь – сентябрь | МКУ «ИМЦ» (Касимова И. А.), МКУ «ЦБОУ» (Петрова Л.Д.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг показателей оздоровления |
| 19 | Организация работы муниципальной оздоровительной комиссии | май-август | Управление образования (Востряков Н. А.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение вопросов оздоровления на заседаниях комиссии |
| 20 | Организация подвоза детей к месту оздоровления и обратно | май-август | МКОУ СОШ «Центр образования» (Корчемкина Г.Г.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Подвоз детей |
| 21 | Организация работы медицинского персонала в оздоровительных лагерях | май-август | «Нижнетуринская центральная городская больница» (Дериглазов А. В. по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение медицинского обслуживания в оздоровительных лагерях |
| 22 | Обеспечение лагерей противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой | май-август | Дериглазов А. В. (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасных условий оздоровления и занятости несовершеннолетних |
| 23 | Проведение медицинских осмотров персонала оздоровительных лагерей, несовершеннолетних при оформлении временного трудоустройства без взимания платы | май-август | Нижнетуринская центральная городская больница (Дериглазов А. В. по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасных условий оздоровления и занятости несовершеннолетних |
| 24 | Организация мероприятий физкультурно-спортивной направленности в оздоровительных лагерях | июнь-август | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике (Хандошка Е.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для физического развития детей |
| 25 | Организация многодневных походов | май-август | Соломахина С.Л., Назарук И.С. (через МБУ «ЦДМК») | Местный бюджет | 270 | 90 |  | 90 |  |  | 90 | Занятость и развитие несо- вершеннолетних |
| 26 | Проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки территории оздоровительных лагерей | май-август | Руководители лагерей, совместно с центром гигиены и эпидемиологии |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасных условий оздоровления и занятости несовершеннолетних |
| 27 | Организация трудоустройства подростков с 14 до 18 лет на предприятиях и в организациях города, организация работы «отрядов главы» при образовательных учреждениях | июнь-август | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике (Соломахина С.Л.), директора ОУ, руководители предприятий и организаций (по согласованию) | Местный бюджет | 1590 | 500 |  | 530 |  |  | 560 | Обеспечение трудоустройства и занятости несовершеннолетних |
| 28 | Содействие в трудоустройстве подростков с 14 до 18 лет, материальная поддержка несовершеннолетних в период временного трудоустройства | июнь-август | Нижнетуринский цент занятости населения Садков А.Н. (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение трудоустройства и занятости несовершеннолетних |
| 29 | Обеспечение общественного порядка и безопасности при проезде детей к местам отдыха и обратно, в период их пребывания в оздоровительных лагерях | май-август | Руководители лагерей совместно отделом полиции |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание безопасных условий во время проезда, и оздоровления детей |
| 30 | оплата стоимости суточной пробы от каждой партии приготовленных блюд в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, заключивших договоры на поставку продуктов питания и осуществляющих приготовление блюд в оздоровительных лагерях силами персонала пищеблока, состоящего в штате образовательного учреждения (МКОУ «Сигнальненская СОШ», МКОУ «Косьинская СОШ», МКОУ «Платинская ООШ»). | ежегодно в течение оздоровительного периода | МКУ «ЦБОУ» (Петров Л.Д), руководителиоздоровительных лагерей | Местный бюджет | 24 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет: | 16873* | 5673* |  | 5500* |  |  | 5700* |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 8452 | 2748 |  | 2804 |  |  | 2900 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 25325 | 8421 |  | 8304 |  |  | 8600 |  |

Примечание:

* - Средства планируется получить в результате заключенных соглашений с Министерством общего и профессионального образования;

Список сокращений:

;

МКУ «ЦБОУ» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»;

МКОУ СОШ	– муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МБУ «ЗДОЛ»  – муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский оздоровительный лагерь»;

МКУ «ИМЦ» 	– муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр»;

МБУ «ЦДМК»  – муниципальное бюджетное учреждение «Центр детских молодежных клубов»;

МБУ– муниципальное бюджетное учреждение;

МДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

ОУ – образовательное учреждение.

Раздел 4. Механизм реализации программы.

| Администрации Нижнетуринского городского округа | Постановление – утверждение муниципальной целевой программы, контроль выполнения программы. |
| --- | --- |
| Дума Нижнетуринского городского округа | Обеспечение финансирования программы и контроля исполнения программы. |
| Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа | Разработка проекта программы и нормативных актов по реализации программы. Контроль реализации программы, предъявление общественности результатов реализации программы. |
| Комитет по культуре физкультуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа | Участие в подготовке проекта программы и нормативных актов по реализации программы, создание условий для проведения мероприятий |
| Муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» | Разработка и реализация плана мероприятий воспитательной работы с детьми и подростками на уровне ОУ, обеспечение условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. |
| Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» | Организация работы по бухгалтерскому обслуживанию и сопровождению оздоровительной кампании |
| Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» | Методическая поддержка оздоровительной кампании. Информирование и сбор информации о реализации программы. |

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы.

В ходе реализации программы должны быть обеспечены отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, создание условий для укрепления здоровья,  творческого развития и профилактики правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период.

В рамках выполнения Программы предполагается:

- обеспечение благоприятных условий для  разностороннего и содержательного отдыха и досуга детей и подростков, укрепление их здоровья, развития  разносторонних способностей;

- создание системы организации отдыха и оздоровления детей, способствующей их воспитанию и развитию;

- совершенствование кадрового, информационного и методического обеспечения;

В результате реализации Программы планируется:

- обеспечение доли детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, не менее 80% от общего числа детей и подростков школьного возраста;

- обеспечение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), не менее 70% от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- сохранение  доли трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет осуществляться на основе следующих показателей:

Плановые показатели выполнения Программы:

| Наименование показателя | 2013 г., | 2014 г., | 2015 г., |
| --- | --- | --- | --- |
| Лагеря с дневным пребыванием детей. (в том числе с использованием средств местного бюджета) | 1300 чел. | 1300 чел. | 1300 чел. |
| Санаторно-курортные лагеря | 50 чел. | 50 чел. | 50 чел. |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» (с учетом иногородних) | 300 чел. (576) | 300 чел. (576) | 300 чел. (576) |
| Многодневные походы | 90 чел. | 90 чел. | 90 чел. |
| Оборонно-спортивный лагерь | 65 чел. | 65 чел. | 65 чел. |
| Оздоровление детей старшего дошкольного возраста в Муниципальных дошкольных образоватекльных учреждениях | 285 чел. | 300 чел. | 300 чел. |
| Трудоустройство подростков (в том числе «Отряды главы») | 300 чел. (170) | 300 чел. (170) | 300 чел. (170) |

Раздел 6. Объем финансового обеспечения реализации программы.

6.1 Утвержденная Программа реализуется за счет:

| №п/п | Источник финансирования | Всего тыс. руб. | 2013 год тыс. руб. | 2014 год тыс. руб. | 2015 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Областной бюджет | 16873* | 5673* | 5500* | 5700* |
| 2. | Местный бюджет | 8452 | 2748 | 2804 | 2900 |
|  | Итого: | 25325 | 8421 | 8304 | 8600 |

6.2 Порядок финансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников определяется заказчиком и оформляется соответствующим соглашением (договором).

6.3 Программа для  финансирования из местного бюджета в очередном финансовом году, представляется в Думу Нижнетуринского городского округа в составе материалов проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год (приложение № 1).

6.4 Координатор (Исполнитель) Программы обеспечивается финансовыми ресурсами и является распорядителем ассигнований, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым использованием этих средств; при недостаточном финансировании Программы разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных средств для выполнения Программы в установленные сроки.

6.5 Корректировка в финансировании Программы, приводящая к изменению в расходах бюджета Нижнетуринского городского округа, осуществляется после внесения изменений в решение Думы Нижнетуринского городского округа о бюджете на текущий или очередной финансовый год.

Раздел 7. Система контроля и отчетности программы.

В целях осуществления контроля и организации отчетности по реализации целевой муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 году»:

7.1. Образовательные учреждения Нижнетуринского городского округа предоставляют информацию в Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» до 15 числа июня, июля, августа и сентября информацию по итогам оздоровления  обучающихся ОУ (приложение  № 2).

7.2. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» готовит сводную информацию по Нижнетуринскому городскому округу ежеквартально предоставляет информацию по разделу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Нижнетуринского городского округа» в отчете о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Нижнетуринском городском округе 2011-2015 годы.

7.3. Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа осуществляет текущий контроль  организации  и проведения мероприятий программы, выполнением объемных показателей, готовит отчетную информацию по реализации данной программы в Думу Нижнетуринского городского округа (приложение № 3).

7.4. Отчет о ходе реализации программы заслушивается на Совещании руководителей, предоставляется в Администрацию Нижнетуринского городского округа.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков

Нижнетуринского городского округа в

2013-2015 году»

ЗАЯВКА

на финансирование муниципальных целевых программ

и перечней мероприятий на текущий год

| № п/п | Наименование программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники и объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел |  |  |  |  |  |
|  | Организованные формы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной целевой

«Организация отдыха, оздоровления

и занятости детей и подростков

Нижнетуринского городского округа

в 2013-2015 году»

- ИНФОРМАЦИЯ

ПО ИТОГАМ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ на _______ 20___ года

в Нижнетуринском городском округе

| Организованные формы отдыха и оздоровления | Общая численность детей | + по сравнению с 201_ годом | Принято заявлений от родителей | Выдано путёвок | В том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | + по сравнению с 2010 годом | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Детей-сирот | Опекаемых детей | Детей из малообеспеченных семей | детей- инвалидов | Детей,состоящих в ТКДН и ЗП ПДН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего отдохнуло детей за летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за пределами Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Детские оздоровительные лагеря: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| загородные оздоровительные лагеря, в том числе на базе санаториев- профилакториев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лагеря дневного пребывания различных профилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборонно-спортивные лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Санаторно-курортные учреждения, детские санатории и круглогодичные лагеря санаторного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Другие оздоровительные учреждения (дома отдыха, турбазы, пансионаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Малозатратные формы отдыха (туристические, палаточные, другие лагеря и многодневные походы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Всего трудоустроено в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе через: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные учреждения занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молодежные биржи труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| летние трудовые отряды, бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной целевой «Организация

отдыха ,оздоровления и занятости детей и

подростков Нижнетуринского городского

округа в 2013-2015 году»

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

целевой программы  «Организация отдыха оздоровления и занятости детей и подростков Нижнетуринского городского округа

в 2013-2015 году» на "____" _____________ года

| № п/п | Организованные формы отдыха и оздоровления детей | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  | с начала года |  | с начала реализации |  |  |
|  |  | план (всего) | факт (всего) | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
|  |  |  |  | бюджетные средства |  |  | внебюджетные средства | прочие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |