Приложение к приказу

от 22.08.2010 г. №  118

План-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждений Нижнетуринского городского округа.

2010-2011 учебный год

| Направления мероприятий | Мероприятия |
| --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Ответственные | Сроки | Образовательное учреждение | Сроки |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС НОО в НТГО | Управление образования МУ «ИМЦ» | август 2010 г. | Разработка и утверждение плана-графика ОУ (дорожной карты) подготовки к введению ФГОС НОО | сентябрь-октябрь 2010г. |
|  | Подготовка приказа Управления образования об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС в ОУ НТГО | Управление образования | август - сентябрь 2010г. | Разработка основной образовательной программы НОО ОУ и утверждение данной программы | Сентябрь 2010г.-февраль 2011г. |
|  |  |  |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | Январь 2011 г. |

|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные акты ОУ | Управление образования, МУ «ИМЦ» | В течение 2010-2011 учебного года | Разработка проекта по внесению изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ |  |
|  |  |  |  | Разработка новых и корректировка имеющихся локальных актов (положения о внеурочной деятельности, о классном руководстве, о системе оплаты и т.д.) |  |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ | Управление образования | В течение 2010-2011 учебного года | Внесение изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ, утвержденной Министерством образования. | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Управление образования | сентябрь 2010г. |  |  |
|  | Проведение инструктивных совещаний с пилотными школами по вопросам введения ФГОС НОО | Управление образования МУ «ИМЦ» | В течение 2010-2011 учебного года | Привлечение органов государственно-общест-венного управления ОУ к проектированию основной образователь-ной программы НОО | В течение года |
|  | Обеспечение координации деятельности пилотных школ по подготовке к введению ФГОС НОО | Управление образования, МУ «ИМЦ» рабочая группа | В течение 2010-2011 учебного года | Организация деятельности рабочих групп ОУ по разработке модели введения ФГОС НОО | сентябрь 2010 г. |
|  | Заседание рабочей группы по вопросам подготовки к введению ФГОС | Управление образования МУ «ИМЦ» | 1 раз в четверть |  |  |
|  | Организация и обеспечение координации деятельности пилотных школ по разработке модели введения ФГОС НОО | Управление образования МУ «ИМЦ» | 2010-2011 учебного года | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур пилотных школ по подготовке к введению ФГОС НОО | В течение года |
|  | Разработка модели самоанализа условий, созданных в ОУ для введения ФГОС | Рабочая группа | сентябрь –октябрь 2010г. |  |  |
|  | Организация проведения ОУ НТГО самоанализа условий, созданных в ОУ для введения ФГОС | МУ «ИМЦ» | сентябрь – октябрь 2010г. | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС | сентябрь –октябрь 2010 г. |
|  | Создание базы данных готовности ОУ к введению ФГОС | МУ «ИМЦ» | октябрь 2010г. | Составление программы управленческой деятельности ОУ по созданию необходимых условий для введения ФГОС | октябрь 2010 г. |
|  | Создание базы данных по использованию ОУ учебных программ начального общего образования | МУ «ИМЦ» | сентябрь 2010г. | Подготовка информации об используемых учебных программах на I ступени | сентябрь-октябрь 2010 г. |
|  | Проведение совещания по проблемам и результатам подготовки ОУ НТГО введению ФГОС НОО | Управление образования МУ «ИМЦ» | март 2011 г. | Анализ проблем и результатам подготовки ОУ к введению ФГОС НОО | апрель 2011 г. |
|  | Организация и проведение заседаний ММО, мероприятий в рамках реализации приоритетных направлений развития системы образования НТГО по проблемам введения ФГОС НОО | МУ «ИМЦ» | октябрь 2010г. - апрель 2011 г. | Участие пилотных школ в проведении мероприятий муниципального уровня с целью распространения накопленного опыта по подготовке ОУ к введению ФГОС НОО | В течение года |
|  | Подготовка к изданию и публикация материалов по результатам подготовки ОУ НТГО к введению ФГОС НОО | МУ «ИМЦ» | Июнь-август 2011 г. | Подготовка пилотными школами материалов для публикации по результатам подготовки ОУ к введению ФГОС НОО | май-июнь 2011 г. |
|  | Разработка проекта модели взаимодействия ОУ и УДО | Рабочая группа | В течение 2010-2011 учебного года | Разработка проекта модели взаимодействия ОУ и УДО | В течение 2010-2011 уч. года |
|  | Разработка проекта системы оценки достижения планируемых результатов | Рабочая группа | В течение 2010-2011 учебного года |  |  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Составление и корректировка заявки ОУ на повышение квалификации ПиРР ОУ по вопросам введения ФГОС. | МУ «ИМЦ» | август-сентябрь 2010г. | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС НОО. | сентябрь 2010 г. |
|  | Организация повышения квалификации учителей начальных классов пилотных школ по вопросам ФГОС | МУ «ИМЦ» | август 2010г. – апрель 2011 г. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов пилотных школ по вопросам ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах подготовки введения ФГОС НОО (создание рубрики на сайте УО и МУ «ИМЦ»), использование СМИ и др. | Управление образования, МУ «ИМЦ» | В течение 2010-2011 учебного года | Информирование всех субъектов образовательного процесса ОУ о порядке введения ФГОС | В течение года |
|  | Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС НОО посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий | Управление образования, МУ «ИМЦ» | В течение 2010-2011 учебного года | Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных отчетов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС | май – июнь 2011г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | В течение года |

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

ОУ – образовательные учреждения

НТГО- Нижнетуринский городской округ