Утвержден приказом Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа № 183 от 23.12.2010г.

Муниципальный план мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» в Нижнетуринском городском округе на 2010–2015 годы

|  | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  | Результат исполнения | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Организация введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ имеющихся материально-технических условий образовательных учреждений с целью выявления их соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального образования | Управление образования, образовательные учреждения |  | Декабрь 2010 | План действий по обеспечению условий обеспечивающих введение федерального государственного образовательного стандарта | в рамках текущего финансирования |
| 2 | Изучение и внедрение методических рекомендаций по введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования, организация научно-методического сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования | МУ «ИМЦ», образовательные учреждения |  | 2010–2015 годы | Реализация методических рекомендации по введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования с учетом региональных и этнокультурных особенностей Свердловской области, по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок | в рамках текущего финансирова-ния |
| 3 | Разработка в общеобразовательных учреждениях Нижнетуринского городского округа основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования | общеобразовательные учреждения |  | 2010–2011годы | Наличие в общеобразовательных учреждениях Нижнетуринского городского округа образовательных программ начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования | в рамках текущего финансирова-ния |
| 4 | Переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в связи с переходом на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования | общеобразовательные учреждения, МУ «ИМЦ» |  | 2010–2015 годы | Готовность педагогических и управленческих кадров к введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования | в рамках текущего финансирова-ния |
| 5 | Поэтапное введение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования по мере готовности общеобразовательных учреждений | Управление образования, МУ «ИМЦ», общеобразовательные учреждения |  | 1 класс - 2011 год 2010г.(пилотные ОУ) 5 класс - 2013 год (пилотные ОУ) 10 класс 2014 год (по мере готовности 2013 год) | Организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Нижнетуринского городского округа Свердловской области в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования | в рамках текущего финансирова-ния |
| 6 | Организация и проведение мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в том сопровождение информационного стандарта, разработанного министерством образования Свердловской области | Управление образования, МУ «ИМЦ» |  | 2011–2015 годы | информационное сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования, своевременное принятие управленческих решений | в рамках текущего финансирова-ния |
| 7 | Просветительская работа с родителями и общественностью о введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» |  | 2011–2015 годы | повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о федеральном государственном образовательном стандарте общего образования | в рамках текущего финансирова-ния |
| 8 | Организация профессионального общения педагогических и руководящих работников (педагогические форумы, видеоконференции, круглые столы) | Управление образования, МУ «ИМЦ» |  | 2011–2015 годы | выявление проблем и выработка адекватных управленческих решений по введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования | в рамках текущего финансирова-ния |
| Подраздел 2. Развитие муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка показателей и индикаторов оценки результатов образования в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования | Управление образования, МУ «ИМЦ» | в течение 2011 года |  | наличие системы показателей и индикаторов оценки достижения результатов образования | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2 | Обеспечение электронного мониторинга качества образования в Свердловской области в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2015 годы |  | наличие комплексной информации о состоянии качества образования, выработка адекватных управленческих решений по улучшению качества образования | в рамках текущего финансирова-ния |
| Раздел 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Развитие системы выявления одаренных и талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одаренных детей в системе общего и дополнительного образования детей. Создание детских клубов и развитие кружковой работы при общеобразовательных учреждениях | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2010–2015 годы |  | увеличение доли детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности. Увеличение количества детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию при общеобразовательных учреждениях и детских клубах, в том числе охваченных научно-техническим творчеством | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2. | Создание и ведение муниципальной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов различных уровней | МУ «ИМЦ», образовательные учреждения | 2010–2015 годы |  | своевременное выявление и индивидуальное педагогическое сопровождение одаренных и талантливых детей | в рамках текущего финансирова-ния |
| Подраздел 2. Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий в образовательных учреждениях, осуществляющих развитие одаренных и талантливых детей | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2015 годы |  | организация летних и зимних школ для одаренных и талантливых детей | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2. | Создание условий в образовательных учреждениях, обеспечивающих предпрофильную подготовку и профильное обучение | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2015 годы |  | обеспечение индивидуальных траекторий обучения одаренных и творческих детей, содействие их профессиональному выбору | в рамках текущего финансирова-ния |
| 3. | Создание банка данных о формах работы учреждений общего и дополнительного образования с одаренными и талантливыми детьми | МУ «ИМЦ» | 2011–2015 годы |  | распространение опыта по работе с одаренными и талантливыми детьми | в рамках текущего финансирова-ния |
| 4. | Адресная поддержка обучающихся | Управление образования, МУ «ИМЦ» | ежегодно |  | выплата стипендий главы Нижнетуринского городского округа | В рамках реализации программы Одаренные дети |
| Раздел 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация федерально-региональной модели повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2012 годы |  | мобильная и гибкая система повышения квалификации педагогических и руководящих работников | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2. | Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего сопровождения профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2015 годы |  | обеспечение дополнительных условий для повышения профессионализма, творческой инициативы педагогических работников | в рамках текущего финансирова-ния |
| 3. | Развитие системы непрерывного педагогического образования | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2015 годы |  | комплекс условий для реализации преемственных федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, среднего, высшего и дополнительного профессионального педагогического образования | 2010 г.- 50 2011г. - 50 2012 г - 50 2013 г - 50 2014 г - 50 2015 г - 50 |
| Подраздел 2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение нового порядка аттестации педагогических и руководящих работников системы образования | Управление образования, образовательные учреждения, | 2011–2015 годы |  | реализация с 2012 года новой модели аттестации педагогических работников | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2. | Переход на автоматизированные программы процедур аттестации, документооборота, мониторинговых исследований аттестационных процессов | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2012 годы |  | повышение эффективности и управляемости процессов аттестации | в рамках текущего финансирова-ния |
| 3. | Создание условий для выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры | Управление образования, образовательные учреждения, | в течение 2011–2015 годов |  | определение выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования, поступивших на работу в образовательные учреждения | в рамках текущего финансирова-ния |
| Подраздел 3. Модернизация системы педагогического образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников (менеджер образования) | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2010–2015 годы |  | готовность руководителей образовательных учреждений к работе в новых организационных, нормативных и экономических условиях | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2. | Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений | Управление образования, | 2011–2015 годы |  | наличие управленческих кадров, способных организовать работу образовательного учреждения в современных социально-экономических условиях | в рамках текущего финансирова-ния |
| Раздел 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация направления «Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования, образовательные учреждения, | 2010–2015 годы |  | повышение доли обучающихся, имеющих доступ к современным информационным технологиям | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2. | Оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений с учетом факторов демографического, географического и социально-экономического развития | Управление образования, образовательные учреждения, | 2010–2015 годы |  | снижение неэффективных расходов в сфере образования при соблюдении прав граждан на получение доступного качественного образования в части транспортной доступности, организации питания, медицинского обслуживания обучающихся | в рамках текущего финансирова-ния |
| 3. | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе обеспечение школ лабораторным оборудованием и наглядными материалами | Управление образования, образовательные учреждения, | 2010–2015 годы |  | материально-технические условия в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, переход на современные энергоэффективные технологии | в рамках текущего финансирова-ния |
| 4. | Проведение капитального ремонта кровли | МОУ СОШ № 7 МДОУ «Гнездышко» | 2011 год |  | создание безопасных условий в образовательных учреждениях | 2011г.- 1300 2011г.- 1500 |
| 5. | Проведение капитального ремонта мастерских | МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 2. | 2014 г. 2015 г. |  | создание безопасных условий в образовательных учреждениях | 2014г.- 400 2015г.- 400 |
| 6. | Обеспечение холодильным оборудованием школьных пищеблоков с учётом объёма поступающей продукции | Управление образования, образовательные учреждения | 2012-2015 годы |  | Соблюдение исходя из имеющихся условий объёмно – планировочного решения, набора помещений и оборудований на пищеблоках, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и её реализацию | 2013 г - 50 2014 г - 50 2015 г - 50 |
| 7. | Доведение уровня искусственной освещённости в образовательных учреждениях до требований санитарных норм. | Образовательные учреждения | 2011–2015 годы |  | создание безопасных условий в образовательных учреждениях | в рамках текущего финансирова-ния |
| 8. | Оборудование классных досок софитами | МОУ СОШ № 7 Сигнальненская СОШ Исовская СОШ | 2011 год |  | создание безопасных условий в образовательных учреждениях | 2011-100 2011-57,3 2011-29,5 |
| 9. | Внедрение технологий дистанционного образования | Управление образования, образовательные учреждения | 2012–2015 годы |  | обеспечение прав граждан на получение доступного качественного образования вне зависимости от состояния здоровья и территориальной отдаленности | За счет средств областного бюджета |
| 10. | Развитие условий по созданию доступной среды образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях . | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2015 годы |  | обеспечение прав граждан на получение доступного качественного образования вне зависимости от состояния здоровья и территориальной отдаленности | За счет средств областного бюджета |
| Раздел 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для внедрения методические рекомендаций, современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | в течение 2011 года |  | Реализация методических рекомендаций по укреплению, сохранению здоровья обучающихся и развитию физической культуры | в рамках текущего финансирова--ния |
| 2. | Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2010–2015 годы |  | организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных учреждениях, улучшение здоровья обучающихся | в рамках текущего финансирова-ния |
| 3 | Проведение акарицидных и дезинфекционных мероприятий в организуемых летних лагерях дневного пребывания детей. | Управление образования, образовательные учреждения |  |  | организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных учреждениях, улучшение здоровья обучающихся | в рамках текущего финансирова-ния |
| 4 | Проведение мероприятий по оздоровлению детей с хронической патологией, обучающихся в образовательных учреждениях. | Образовательные учреждения |  |  | организация оздоровления обучающихся в образовательных учреждениях, улучшение здоровья обучающихся | 2011 г.- 30 2012 г.- 32 2013 г.- 35 2014 г.- 40 2015 г.- 45 |
| 5 | Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления учащихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации | Министерство образования | 2010–2015 годы |  | создание условий для оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования | 2011 г.- 1 500 2012 г.- 1 550 2013 г. -1 600 2014 г.- 1 650 2015 г. -1 700 |
| 6 | Организация проведения школьного и муниципального этапов соревнований, конкурсов, акций, конференций. | Управление образования, Комитет по физической культуре и спорту, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2010–2015 годы |  | обеспечение участия обучающихся в спортивных мероприятиях федерального, межрегионального и муниципального уровней | в рамках текущего финансирова-ния |
| 7 | Организация участия образовательных учреждений во Всероссийском конкурсе по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Управление образования, Комитет по физической культуре и спорту, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | ежегодно |  | Повышение уровня работы по формированию здорового образа жизни учащихся | в рамках текущего финансирова-ния |
| Подраздел 2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развитие физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | образовательные учреждения | 2011–2015 годы |  | создание в образовательных учреждениях материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2. | Обеспечение мониторинга состояния здоровья обучающихся, организация профилактической работы с обучающимися по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике социальных заболеваний | Управление образования, МУ «ИМЦ», образовательные учреждения | 2011–2015 годы |  | принятие адекватных управленческих решений для обеспечения увеличения количества детей 1–2 групп здоровья, адресность профилактической работы | в рамках текущего финансирова-ния |
| 3. | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Управление образования, образовательные учреждения | ежегодно |  | создание условий для обеспечения школьников горячим питанием | в рамках текущего финансирова-ния |
| 4. | Повышение охвата школьным горячим питанием до уровня , с учётом индивидуальных особенностей детей, норм питания, физиологических потребностей и сбалансированности пищевых продуктов. | Управление образования, образовательные учреждения | Ежегодно |  | создание условий для обеспечения школьников горячим питанием | в рамках текущего финансирова-ния |
| 5. | Обеспечение проведения дополнительного обогащения рациона питания микронутриентами, включающие в себя витамины и минеральные соли. | Управление образования, образовательные учреждения | ежегодно |  | создание условий для обеспечения школьников горячим питанием | в рамках текущего финансирова-ния |
| 6. | Обеспечение условий для работы медицинских работников медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в соответствии с федеральными требованиями | Управление образования, образовательные учреждения, ЦГБ | 2011–2015 годы |  | наличие лицензированных медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях | в рамках текущего финансирова-ния |
| 7. | Работа по приведение медицинских кабинетов ОУ в соответствии с требованиями санитарных правил. | образовательные учреждения | 2010–2015 годы |  | соответствие медицинских кабинетов требованиям санитарных правил | в рамках текущего финансирова-ния |
| 8. | Обеспечение каждого образовательного учреждения квалифицированными медицинскими кадрами | МУЗ «ЦГБ» (по согласованию) | 2010–2015 годы |  | Наличие квалифицированных медицинских кадров |  |
| Раздел 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Управление образования, образовательные учреждения | 2011–2015 годы |  | полная реализация принципов нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений | в рамках текущего финансирова-ния |
| 2. | Формирование системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «ИМЦ» | 2011–2013 годы |  | увеличение количества образовательных учреждений, участвующих в открытом электронном мониторинге и осуществляющих ежегодную публичную отчетность, минимизация отчетности при одновременном повышении ответственности субъектов управления образованием | в рамках текущего финансирова-ния |
| 3. | Введение системы электронного документооборота в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и в образовательных учреждениях | Управление образования, Образователь-ные учреждения | 2011–2013 годы |  | повышение эффективности принятия управленческих решений | в рамках текущего финансирова-ния |