Приложение 3
к приказу Управления образования
от 18.09.2012г. № 120

План-график мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
в 2012-2014 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях НТГО. | Сентябрь 2012 г. | Управление образования |
|  | Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса. | Январь - март 2013 г. |  |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей. | Январь - март 2013 г. | МКУ «ИМЦ», МБОУ «Нижнетуринская гимназия» |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования рабочих предметных программ с учётом региональных особенностей. | Апрель 2013 г. |  |
|  | Экспертиза примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей (на примере нескольких программ). | 2013 - 2014 | МКУ «ИМЦ» |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке учебного плана, годового календарного учебного графика. | Апрель 2013 г. | МКУ «ИМЦ» |
|  | Согласование учебных планов, годовых календарных учебных графиков на основе нового стандарта основной школы. | Май 2013, 2014 гг. | Управление образования администрации НТГО |
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию авторских программ воспитания и социализации учащихся основной школы, по реализации задач экологического образования, духовно-нравственного воспитания. | Апрель 2014г. | МКУ «ИМЦ» |
| Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ОО) | Создание рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях города в 2012-2014 гг. | Сентябрь 2012 г. | Управление образования администрации НТГО |
|  | Организация деятельности пилотной (апробационной) площадки по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях НТГО. | Сентябрь 2012 г. |  |
|  | Разработка плана рабочей группы по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях НТГО. | Ноябрь 2012 г. |  |
|  | Участие в установочном семинаре по теме: «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования» в образовательных учреждениях НТГО» (для директоров, заместителей директоров образовательных учреждений) | Декабрь 2012 г. | МКУ «ИМЦ», МБОУ «Нижнетуринская гимназия» |
|  | Участие в обучающем семинаре по теме: «Организация методического и педагогического сопровождения введения ФГОС второго поколения » | Апрель 2013 г. | МКУ «ИМЦ», МБОУ «Нижнетуринская гимназия» |
|  | Мониторинг готовности образовательных учреждений к реализации новых ФГОС ООО | Март 2013 г., февраль 2014 г. | Управление образования администрации НТГО |
|  | Методические рекомендации по разработке моделей организации образовательного процесса, взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Май 2013 г. | МКУ «ИМЦ», МБОУ «Нижнетуринская гимназия» |
|  | Методические рекомендации по изучению образовательных потребностей обучающихся и родителей при планировании часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Май 2012 г. | МКУ «ИМЦ», МБОУ «Нижнетуринская гимназия» |
|  | Участие в обучающих семинарах по теме: - Организации методической работы с учителями предметниками. Реализация стандартов нового поколения в основной школе; - Внеурочная деятельность в образовательном учреждении в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования; - Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования; - Современные подходы к оценке образовательных результатов в основной школе. | По особому плану |  |
|  | Научно-методические семинары для заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей школьных методических объединений учителей-предметников | По особому плану | МКУ «ИМЦ», МБОУ «Нижнетуринская гимназия» |
|  | Разработка модели психолого-педагогического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта | Февраль 2013 г. | МКУ «ИМЦ», МБОУ «Нижнетуринская гимназия» Педагог-психолог МКУ «ИМЦ» |
|  | Разработка модели организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении | Март 2013г. |  |
|  | Участие муниципального государственно-общественного совета в решении вопросов, связанных с введением федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях НТГО | Ноябрь 2013г. | Управление образования администрации НТГО |
|  | Обеспечение образовательных учреждений учебной литературой по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | 2013-2014 г.г. | МКУ «ИМЦ» |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основной школы | 2012-2014 г.г. | МКУ «ИМЦ» |
| Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС основного общего образования по программам: - повышения квалификации; - тематических курсов; - семинаров; - групповых и индивидуальных консультаций. | 2012-2014 гг. (по особому графику) | МКУ «ИМЦ» Общеобразовательные учреждения |
|  | Методическое сопровождение по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основной школы. | 2012-2014 гг. | МКУ«ИМЦ» |
|  | Обобщение опыта работы пилотных площадок, педагогов по апробации новых ФГОС ООО | 2013-2014 г.г. | Управление образования администрации НТГО МКУ«ИМЦ» МБОУ «Нижнетуринская гимназия» |
| Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | 2012-2014 г.г. | Управление образования администрации НТГО МКУ «ИМЦ» Общеобразовательные учреждения |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте Управления образования, ОУ | 2012-2014 г.г. |  |
|  | Организация консультационных центров по вопросам введения федерального образовательного стандарта | Ноябрь 2012г. | Управление образования администрации НТГО МКУ«ИМЦ» |
| Материально- техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Соблюдение дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям НТГО в части оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. | 2012-2014 г.г. | Общеобразовательные учреждения |
| Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Исполнение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности основного общего образования в рамках государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | 2012-2014 г.г. | Общеобразовательные учреждения |